K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.04.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량 흐름 분석 시스템(26.04.27 ~ 26.06.01)

[1팀, 팀장 전보경]

▶ 이슈사항

- 프로젝트 착수 완료

- 프로젝트 수행계획서 작성 완료 및 킥오프 미팅 진행 (04/27)

- 팀원 역할 분담 확정 : PM 전보경 / AI 박재웅·최동윤, 박지영 / BE 김승민·박재웅 / FE 최동윤·박지영 / DB·인프라 전보경·박지영

- 요구사항 정의 및 시스템 설계 완료

- 요구사항 수집·분석 완료, 요구사항 정의서 산출 (전원, 04/27~04/28)

- UI 프로토타입 정의 완료 (최동윤, 박지영, 04/27~04/28)

- 시스템 아키텍처 정의서 작성 완료 (전보경, 박지영, 04/28)

- DB 설계서 작성 완료 (전보경, 박지영, 04/28~04/29)

- API 명세서 초안 작성 진행 중 (김승민, 박재웅, 04/28~)

- WBS 작성 및 확정

- 전체 일정 및 업무 분장 기반 WBS 작성·확정 완료 (전보경, 04/28~04/29)

- 개발 환경 구성 착수

- YOLO 모델 환경 구성 진행 중 (박재웅, 최동윤, 박지영, 04/28~)

- Spring Boot 프로젝트 초기 세팅 및 JPA Entity 설계 착수 (김승민, 박재웅, 04/28~)

- Vue.js 프로젝트 초기 세팅 진행 중 (최동윤, 박지영, 04/29~)

- 번호판 인식 모델 검토 및 기술 선정

- 프로젝트 착수 전 팀원 각자 YOLOv8 + EasyOCR 기반 번호판 인식 모델을 학습시켜 사전 검토 진행

- 라벨링되지 않은 외부 번호판 데이터로 인식률 확인 결과, 실환경에서 인식률이 매우 저하됨을 확인

- 기존 모델(YOLOv8 + EasyOCR)로는 정확도 확보가 어려워 신규 모델 재학습 및 교체 필요성 인지

- 개선 방향으로 OCR은 PaddleOCR, 객체 탐지 모델은 YOLOv11 또는 YOLOv26 적용하기로 기술 선정

▶ 일정관리

- 2026.04.27 : 킥오프 미팅, 프로젝트 수행계획서 작성 완료, 요구사항 수집·분석 착수

- 2026.04.28 : 시스템 아키텍처 정의·WBS 작성 착수, DB 설계서·API 명세 초안 작성, YOLO 환경 구성 착수

- 2026.04.29 : WBS 확정, DB 설계서 완료, UI 프로토타입 완료, Vue.js 세팅 착수

- 2026.04.30 : YOLO 환경 구성 계속, Vue.js 세팅, Spring Boot 초기 세팅 진행

- 2026.05.02 : 1주차 마무리 점검 및 2주차 업무 조정

▶ 개발관리

- 프로젝트 전체 기획

∙ 1주차 진행현황 (~05/02)

| 구분 | 프로그램 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 | 담당자 | 계획일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획서 작성 | 100% | ~4/27 | 전보경 | ~4/27 | 완료 |
|  | 킥오프 미팅 진행 | 100% | ~4/27 | 전원 | ~4/27 | 완료 |
|  | WBS 작성 및 확정 | 100% | ~4/29 | 전보경 | ~4/29 | 완료 |
| 분석·설계 | 요구사항 수집 및 분석 | 100% | ~4/29 | 전원 | ~4/28 | 완료 |
|  | UI 프로토타입 정의 | 100% | ~4/28 | 최동윤, 박지영 | ~4/28 | 완료 |
|  | 시스템 아키텍처 정의 | 100% | ~4/28 | 전보경, 박지영 | ~4/29 | 완료 |
|  | DB 설계서 작성 | 100% | ~4/29 | 전보경, 박지영 | ~4/29 | 완료 |
|  | API 명세서 초안 | 50% | - | 김승민, 박재웅 | ~4/29 | 진행중 |
| AI 개발 | YOLO 모델 환경 구성 | 67% | - | 박재웅, 최동윤, 박지영 | ~4/30 | 진행중 |
| 백엔드 | Spring Boot 초기 세팅·Entity 설계 | 30% | - | 김승민, 박재웅 | ~4/29 | 진행중 |
| 프론트엔드 | Vue.js 프로젝트 초기 세팅 | 50% | - | 최동윤, 박지영 | ~4/30 | 진행중 |
| 합계 | 분석·설계 완료 / 개발 착수 |  |  |  | 약 65% |  |

▶ 기타사항

- 없음