K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.08.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량 흐름 분석 시스템(26.04.27 ~ 26.06.01)

[1팀, 팀장 전보경]

▶ 이슈사항

- AI - 번호판 인식 모델 성능 이슈 및 방향 전환

- Google Colab 환경 충돌로 YOLOv11 OCR 학습 중단 → 개인 노트북으로 전환하여 재진행 (전보경, 04/30)

- CCTV 개방 데이터 테스트 결과 차량 객체 인식은 성공하였으나 번호판 인식 불가, 워터마크 제거·영상 2배 확대 전처리 후 재시도에도 인식 불가 (박지영, 04/30)

- Tesseract OCR 테스트 결과 PaddleOCR 대비 인식률 저조 → Tesseract 적용 제외 결정 (박지영, 04/30)

- 전일 학습 모델 OCR 인식 실패 → 새로운 데이터셋으로 재학습 후 정상 인식 확인 (전보경, 05/01)

- 도로주행 영상 실시간 테스트 시 번호판 위치 인식은 성공하였으나 차량 이동에 따른 번호판 글씨 인식률 저하 확인 (전보경, 05/01)

- epoch 100·150 재학습에도 mAP@50-95 86%로 수렴, 추가 학습 대비 성능 향상 없음 확인 (전보경, 05/05)

- CRNN 한국 번호판 인식 학습 시 3,000장 기준 손실률 상승으로 과적합 징후 발생 → 20,000장으로 확대 재학습 진행 중 (전보경, 05/06)

- FastAPI - Spring Boot 연동 계약 확정 대기

- FastAPI 단독 테스트 완료 상태이나, Spring Boot API 경로·응답 형식 및 최종 JSON 계약 미확정으로 실제 연동 대기 중 (박재웅, 05/04)

- 번호판 crop 저장 정책 미확정으로 추가 협의 필요 (박재웅, 05/04)

- 프론트엔드 - 시각화 방향 전환

- Three.js 3D 도로망 구현 시도 중 카카오맵 API CORS 차단 발생 → 6개 도로 카드 그리드 방식으로 전환 (최동윤, 05/06)

▶ 일정관리

- 2026.04.30 : AI 모델 학습 착수(전보경), CCTV 데이터 번호판 인식 테스트(박지영), FastAPI 서버 초안 작성(박재웅), Vue.js 라우팅·컴포넌트 구조 설계 착수(최동윤)

- 2026.05.01 : AI 신규 데이터셋 재학습 및 도로 영상 테스트(전보경), FastAPI 라즈베리파이 연동 테스트(박재웅), JPA Entity·CRUD 구현(김승민), 게시판·AI 채팅 기능 구현(최동윤)

- 2026.05.02 : DB CRUD 검증 완료(김승민), 회원가입 구현 착수(김승민), FastAPI DTO·Validation 처리 착수(박재웅)

- 2026.05.04 : AI 3,000장 모델 학습·mAP 90% 확인(전보경), 500장 학습·OCR 파일 수정(박지영), FastAPI 단독 테스트 완료(박재웅), 회원가입·로그인 구현 완료(김승민)

- 2026.05.05 : epoch 100·150 재학습 → mAP 86% 수렴 확인 (전보경)

- 2026.05.06 : CRNN 20,000장 학습 진행 중(전보경), 공지사항·게시판·Q&A 구현 완료(김승민), 대시보드 고도화(최동윤)

- 2026.05.07 : Q&A 기능 완료 및 백엔드 검수 수정 완료 (김승민)

▶ 개발관리

- 차량 흐름 분석 시스템 전체 개발

∙ 2주차 진행현황 (04/30~05/07)

| 구분 | WBS 항목 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 | 담당자 | 계획일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI (전보경) | 차량 탐지 로직 구현 | 70% | - | 박재웅, 최동윤·박지영 | ~5/7 | 진행중 |
|  | OCR 라이브러리 적용 | 70% | - | 박재웅, 최동윤·박지영 | ~5/7 | 진행중 |
| AI 모델학습 (전보경) | YOLOv11 모델 학습 및 OCR 테스트 | 100% | ~5/1 | 전보경 | ~4/30 | 완료 |
|  | 데이터셋 3,000장 모델 학습 (mAP 90%) | 100% | ~5/4 | 전보경 | ~5/4 | 완료 |
|  | 데이터셋 병합 epoch 100·150 재학습 (mAP 86%) | 100% | ~5/5 | 전보경 | ~5/5 | 완료 |
|  | CRNN 한국 번호판 학습 (20,000장) | 60% | - | 전보경 | ~5/9 | 진행중 |
| AI (박지영) | CCTV 데이터 번호판 인식 테스트 (YOLO11+PaddleOCR, Tesseract) | 100% | ~4/30 | 박지영 | ~4/30 | 완료 |
|  | 신규 데이터셋 500장 모델 학습 (mAP 75%) | 100% | ~5/4 | 박지영 | ~5/4 | 완료 |
|  | ocr01_paddle.py / ocr02_paddle.py 파일 수정 | 100% | ~5/4 | 박지영 | ~5/4 | 완료 |
| AI 서버 (FastAPI) | 탐지 결과 FastAPI 연동 (초안·단독 테스트) | 50% | - | 박재웅, 최동윤 | ~5/9 | 진행중 |
|  | 라즈베리파이 카메라 송수신 파이프라인 테스트 | 100% | ~5/1 | 박재웅 | ~5/1 | 완료 |
| 백엔드 | JPA Entity·Repository 구현 | 100% | ~5/1 | 김승민, 박재웅 | ~5/1 | 완료 |
|  | DB 연결 및 기본 CRUD 검증 | 100% | ~5/2 | 김승민, 박재웅 | ~5/2 | 완료 |
|  | 회원가입 기능 구현 | 100% | ~5/4 | 김승민 | ~5/4 | 완료 |
|  | 로그인 기능 구현 | 100% | ~5/4 | 김승민 | ~5/4 | 완료 |
|  | 공지사항 기능 구현 | 100% | ~5/6 | 김승민 | ~5/6 | 완료 |
|  | 게시판·댓글 기능 구현 | 100% | ~5/6 | 김승민 | ~5/6 | 완료 |
|  | Q&A 기능 구현 | 100% | ~5/7 | 김승민 | ~5/7 | 완료 |
|  | DTO·Validation 처리 | 70% | - | 김승민, 박재웅 | ~5/6 | 진행중 |
| 프론트엔드 | 라우팅·컴포넌트 구조 설계 | 100% | ~5/1 | 최동윤, 박지영 | ~5/1 | 완료 |
|  | 게시판·Q&A·AI 채팅(Groq) 기능 구현 | 100% | ~5/1 | 최동윤 | ~5/1 | 완료 |
|  | 로그인·회원가입 페이지 및 UI/UX 개선 | 100% | ~5/1 | 최동윤 | ~5/1 | 완료 |
|  | 대시보드 고도화 (그리드 전환, 탭바, 통계 차트) | 100% | ~5/6 | 최동윤 | ~5/6 | 완료 |
|  | ITS CCTV API 연동, WebSocket·라즈베리파이 연동 설계 | 50% | - | 최동윤 | ~5/9 | 진행중 |
| 합계 | 각 파트 핵심 기능 구현 완료, AI 모델 고도화·연동 진행 중 |  |  |  | 약 80% |  |

▶ 기타사항

- 없음