K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.14.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량 흐름 분석 시스템(26.04.27 ~ 26.06.01)

[1팀, 팀장 전보경]

▶ 이슈사항

- AI - OCR 모델 성능 고도화

- 신규 데이터셋 1,700장 학습 결과 mAP@50-95 65%로 기존 대비 하락 → 테스트 이미지 전면 교체 후 재학습 진행 (박지영, 05/07)

- PaddleOCR + YOLO 조합 테스트 결과 전체 정확도 49.1% → 후처리 필터 적용 후 53.6%로 개선, 한글 오인식 문제 잔존 (전보경, 05/09)

- ParseQ 모델 1차 학습(20epoch: 57.8%, 50epoch: 95.0%) 완료, charset 영문 설정으로 한글 누락 문제 발견 → charset 재설정 후 재학습 착수 (전보경, 05/10)

- YOLOv11n → YOLOv11s 모델 변경, imgsz 640 → 768로 설정 변경 후 재학습 진행 (박지영, 05/12)

- 비 오는 날·야간·법인 번호판·연두색 번호판 등 다양한 환경 데이터 수집 및 라벨링 진행 중 (박지영·전보경, 05/11~05/13)

- FastAPI - Spring Boot 연동 고도화

- Vue - FastAPI - Spring Boot - DB 1차 연동 완료, detection_logs 테이블 정상 저장 확인 (박재웅, 05/08)

- 라즈베리파이 → FastAPI 이미지 전송 로직 공통화 완료, 카메라 연결 시 즉시 테스트 가능한 상태 (박재웅, 05/09)

- 중복 감지 방지 로직 추가, YOLO/PaddleOCR 모델 연결 검증 스크립트 작성 완료 (박재웅, 05/10)

- 3차 병합 완료: YOLO/OCR 실제 모델 Docker 마운트 및 PaddleOCR 3.x 파싱 구조 적용 완료 (박재웅, 05/13)

- detection_logs(append-only) + detection_analysis_results 분리 설계로 DB 구조 최종 확정 (김승민·박재웅, 05/12)

- 프론트엔드 - 대시보드 전면 재설계

- DashboardView.vue 2,500줄 → 6개 탭 컴포넌트 분리 완료 (최동윤, 05/07)

- 카카오맵 → Leaflet 전환, CartoDB Dark Matter 테마 적용 및 펄스 마커 구현 (최동윤, 05/11)

- SortableJS 기반 위젯 배치 편집 모드 도입, localStorage 저장 구조 구현 (최동윤, 05/11)

- yoon 브랜치 ↔ main 15개 파일 충돌 해결 및 3차 병합 완료, 구형 컴포넌트 6개 삭제 (최동윤, 05/13)

- 실제 Spring API 조회 방식으로 OCR 로그 연동 교체, 공통 axios client 추가 (최동윤, 05/13)

▶ 일정관리

- 2026.05.07 : 컴포넌트 분리 및 대시보드 UI 전면 개선(최동윤), CRNN 100,000장 학습 완료·데이터 증강 적용(전보경), FastAPI-Spring Boot 연동 구조 정리 및 백엔드 DTO 계약 검토(박재웅), 백엔드 검수 수정 완료(김승민)

- 2026.05.08 : Vue-FastAPI-Spring Boot-DB 1차 연동 완료(박재웅), DetectionLog 관련 DTO·Entity·Service 수정(김승민), 번호판 인식 추가 버전 테스트(박지영·전보경)

- 2026.05.09 : 라즈베리파이 연동 코드 공통화(박재웅), PaddleOCR+YOLO 정확도 테스트(전보경), ParseQ 1차 학습 착수(전보경), 테스트 이미지 전면 교체 후 재학습(박지영)

- 2026.05.10 : 중복 방지 로직 및 모델 검증 스크립트 추가(박재웅), ParseQ 1차 학습 완료·한글 charset 재설정(전보경), 정의서 ver3 반영 백엔드 수정(김승민), 학습 데이터 확대 재학습(박지영)

- 2026.05.11 : FastAPI-백엔드 2차 병합 초안(박재웅), 서비스 컨셉 재정립·Leaflet 전환·위젯 시스템 구현(최동윤), ParseQ 재학습 진행·다양한 환경 데이터 수집(전보경·박지영), 백엔드 정의서 재검토 및 추가 요구사항 반영(김승민)

- 2026.05.12 : 라즈베리파이-FastAPI-백엔드 2차 병합 준비·OCR 정책 협의(박재웅), DB 구조 append-only 분리 설계 반영(김승민), 검색 탭·히트맵 UX 강화·코드 리팩토링 완료(최동윤), YOLOv11s 설정 변경 후 재학습(박지영)

- 2026.05.13 : 3차 병합 완료·YOLO/OCR 실제 모델 연동 완료(박재웅), Git 충돌 해결·UI/UX 가독성 개선·실제 API 연동(최동윤), 파인튜닝 라벨링 및 영상 수집 완료(전보경·박지영)

▶ 개발관리

- 차량 흐름 분석 시스템 전체 개발

∙ 3주차 진행현황 (05/07~05/13)

| 구분 | WBS 항목 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 | 담당자 | 계획일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 모델학습 (전보경·박지영) | YOLOv11 데이터셋 교체 재학습 (mAP 0.899→0.920) | 100% | ~5/12 | 박지영 | ~5/12 | 완료 |
|  | YOLOv11s 설정 변경 재학습 | 진행중 | - | 박지영 | ~5/13 | 진행중 |
|  | ParseQ 한글 charset 재학습 | 진행중 | - | 전보경 | ~5/13 | 진행중 |
|  | 비·야간·다양한 번호판 데이터 수집·라벨링 | 진행중 | - | 전보경·박지영 | ~5/13 | 진행중 |
| AI 서버 (FastAPI) | 탐지 결과 FastAPI 연동 완료 | 100% | ~5/8 | 박재웅 | ~5/9 | 완료 |
|  | 라즈베리파이 이미지 전송 로직 공통화 | 100% | ~5/9 | 박재웅 | ~5/9 | 완료 |
|  | 중복 감지 방지 로직 구현 | 100% | ~5/10 | 박재웅 | ~5/10 | 완료 |
|  | YOLO/OCR 실제 모델 Docker 연동 완료 | 100% | ~5/13 | 박재웅 | ~5/13 | 완료 |
| 백엔드 | 정의서 ver3 기반 백엔드 전면 수정 | 100% | ~5/11 | 김승민 | ~5/11 | 완료 |
|  | detection_logs + analysis_results DB 분리 설계 | 100% | ~5/12 | 김승민·박재웅 | ~5/12 | 완료 |
|  | Spring-FastAPI 통합 테스트 | 100% | ~5/12 | 김승민·박재웅 | ~5/12 | 완료 |
|  | 흐름 분석 서비스 연동 | 50% | - | 김승민·박재웅 | ~5/15 | 진행중 |
| 프론트엔드 | 대시보드 컴포넌트 분리 (6개 탭) | 100% | ~5/7 | 최동윤 | ~5/7 | 완료 |
|  | 카카오맵 → Leaflet 전환·펄스 마커 구현 | 100% | ~5/11 | 최동윤 | ~5/11 | 완료 |
|  | 위젯 편집 모드(SortableJS) 구현 | 100% | ~5/11 | 최동윤 | ~5/11 | 완료 |
|  | 검색 탭·히트맵 UX 강화 및 리팩토링 | 100% | ~5/12 | 최동윤 | ~5/12 | 완료 |
|  | 실제 Spring API 연동 및 3차 병합 | 100% | ~5/13 | 최동윤 | ~5/13 | 완료 |
|  | WebSocket 클라이언트 연동 | 0% | - | 최동윤 | ~5/15 | 예정 |
| 합계 | 핵심 연동 완료, AI 모델 고도화·흐름분석 연동 진행 중 | 약 85% |  |  |  |  |

▶ 기타사항

- AI 모델 성능 향상을 위한 실환경 데이터 수집 진행

- 우천 환경 번호판 이미지 촬영 완료 (05/11)

- 야간 환경 번호판 이미지 촬영 진행 중 (05/11~)

- 실환경 차량 흐름 동영상 촬영 완료, 팀원 공유 완료 (05/13)