K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.05.21.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량 흐름 분석 시스템(26.04.27 ~ 26.06.01)

[1팀, 팀장 전보경]

▶ 이슈사항

- 팀 회의 결과 - 속도 감지 기능 추가 결정 (05/15)

- OCR 인식률 강화를 위해 속도 감지 기능 추가 도입 결정 (팀 전체, 05/15)

- FastAPI 과속 탐지 기능 구현 및 Spring Boot 속도 위반 API 연동 착수 (박재웅·김승민, 05/15~)

- AI 모델 학습 고도화 (박지영·전보경)

- YOLOv11s + imgsz=768, train/val 800/200 → mAP@50-95 0.873 (박지영, 05/14)

- YOLOv11s + imgsz=640, train/val 1000/200 → mAP@50-95 0.907 (박지영, 05/15)

- YOLOv11s + imgsz=640, train/val 2000/280 → mAP@50-95 0.927, FPS 60 동영상 촬영 완료 (박지영, 05/16)

- YOLOv11s + imgsz=960, train/val 1000/200 → mAP@50-95 0.925 (박지영, 05/16)

- YOLOv26n CPU 1차 학습 mAP@50 0.971 / mAP@50-95 0.786 (전보경, 05/16)

- YOLOv26n GPU 라벨 개선 후 재학습 mAP@50 0.983 / mAP@50-95 0.726 (전보경, 05/17)

- YOLOv26n GPU patience=50 적용 mAP@50 0.984 / mAP@50-95 0.732 (전보경, 05/17)

- YOLOv26s GPU small 모델 mAP@50 0.984 / mAP@50-95 0.738 (전보경, 05/18)

- FastAPI - 속도 감지 및 영상 처리 기능 구현 (박재웅)

- Raspberry Pi → FastAPI → Spring → DB → Vue 전체 흐름 영상 테스트 완료 (05/14)

- FastAPI bbox 기반 스트림 프레임 처리 파이프라인 구현, 카메라별 ring buffer·bbox 이벤트 상태 머신·best frame scoring 구조 추가 (05/14)

- 차량 탐지 YOLOv11 모델 VehicleDetector 추가, detection_type 다양성 개선 (05/15)

- 과속 탐지 기능 FastAPI 추가: SpeedTracker 구현(bbox 이동 기반 속도 계산), StreamEventService 연동, Spring Boot 과속 저장 API 호출 (05/19)

- 라인 통과 시각 보간으로 프레임 단위 계단값 개선, 속도 계산·과속 전송 테스트 완료 (05/19)

- 백엔드 - 속도 위반 기능 및 문서화 (김승민)

- 트러블슈팅 문서 작성 완료, ERD(논리·물리) 작성 완료 (05/14~05/15)

- 표준 개발지침서 백엔드 파트 작성 완료 (05/15)

- SpeedViolation 엔티티·Repository·Service·Controller 신규 구현, 차량별/카메라별/상태별/기간별 조회 API 완성 (05/18)

- POST /api/speed-violations 과속 위반 저장 API 추가, flowEventId 기반 중복 저장 방지 로직 구현 (05/19)

- DetectionLogControllerIntegrationTest에 flowEventId 응답 검증 및 과속 위반 저장 통합 테스트 추가 (05/19)

- 프론트엔드 - 관리자 대시보드 신규 구축 및 UI 고도화 (최동윤)

- MainView.vue 전면 재작업 및 메인 레이아웃 구조 설계, 다크모드 제거·라이트 모드 단일화 (05/14~05/15)

- 관리자 대시보드 6종 신규 구축: 슈퍼관리자·운영성과·관제센터·단속관리·교통분석·장비운영 (05/16)

- 라이트 테마 전면 적용, 전체 폰트 크기 상향, 좌측 사이드바 5개 대시보드 통일 규격 적용 (05/18)

- 날씨/대기 패널 SideWeather.vue 신규 구현, 3개 부서 사이드바에 공통 모듈 투입 (05/18)

- ECharts 트리쉐이킹 적용으로 번들 약 53% 절감(gzip 376kB → 200kB) (05/19)

▶ 일정관리

- 2026.05.14 : MainView.vue 전면 재작업 및 메인 레이아웃 구조 설계(최동윤), Raspberry Pi-FastAPI-Spring-DB-Vue 영상 테스트 완료·FastAPI 스트림 프레임 처리 파이프라인 구현(박재웅), 트러블슈팅 문서 작성·ERD 작성 착수(김승민), YOLOv11s 1차 재학습 mAP@50-95 0.873(박지영)

- 2026.05.15 : 팀 회의 - OCR 강화를 위한 속도 감지 기능 추가 결정(팀 전체), 다크모드 제거·라이트 모드 단일화·페이지 개편(최동윤), VehicleDetector 추가·GUI 업로드 해상도 옵션 추가(박재웅), ERD 작성 완료·표준 개발지침서 백엔드 파트 완성(김승민), YOLOv11s 2차 재학습 mAP@50-95 0.907(박지영)

- 2026.05.16 : 관리자 대시보드 6종 신규 구축·헤더 네비게이션 드롭다운 추가(최동윤), YOLOv11s 3차 재학습 mAP@50-95 0.927·FPS60 동영상 촬영 완료(박지영), YOLOv26n CPU 1차 학습 mAP@50 0.971(전보경)

- 2026.05.17 : YOLOv26n GPU 라벨 개선 재학습 mAP@50 0.983·patience=50 적용 mAP@50 0.984(전보경)

- 2026.05.18 : 라이트 테마 전면 적용·SideWeather.vue 구현·운영기획팀·단속관리팀 디테일 강화(최동윤), SpeedViolation 엔티티·조회 API 구현(김승민), YOLOv26s GPU small 모델 mAP@50 0.984(전보경)

- 2026.05.19 : ECharts 트리쉐이킹 번들 53% 절감·대시보드 차트 고도화(최동윤), 과속 탐지 FastAPI 구현·SpeedTracker·Spring Boot 과속 저장 API 연동 완료(박재웅), 과속 위반 저장 API·중복 방지·통합 테스트 추가(김승민)

▶ 개발관리

- 차량 흐름 분석 시스템 전체 개발

∙ 4주차 진행현황 (05/14~05/19)

| 구분 | WBS 항목 (완료/진행) | 진척률 | 완료일 | 담당자 | 계획일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 모델학습 (전보경·박지영) | YOLOv11s 데이터 확대 재학습 (mAP@50-95 0.927) | 100% | ~5/16 | 박지영 | ~5/16 | 완료 |
|  | YOLOv26n/s GPU 학습 (mAP@50 0.984) | 100% | ~5/18 | 전보경 | ~5/18 | 완료 |
|  | 3,000장 라벨링 작업 | 진행중 | - | 박지영·전보경 | ~5/21 | 진행중 |
| AI 서버 (FastAPI) | bbox 기반 스트림 프레임 처리 파이프라인 구현 | 100% | ~5/14 | 박재웅 | ~5/14 | 완료 |
|  | VehicleDetector 추가·detection_type 다양화 | 100% | ~5/15 | 박재웅 | ~5/15 | 완료 |
|  | 과속 탐지 기능 구현 (SpeedTracker·라인 보간) | 100% | ~5/19 | 박재웅 | ~5/19 | 완료 |
|  | Spring Boot 과속 저장 API 연동 | 100% | ~5/19 | 박재웅 | ~5/19 | 완료 |
| 백엔드 | ERD(논리·물리) 작성 완료 | 100% | ~5/15 | 김승민 | ~5/15 | 완료 |
|  | 표준 개발지침서 백엔드 파트 완성 | 100% | ~5/15 | 김승민 | ~5/15 | 완료 |
|  | SpeedViolation 엔티티·API 구현 | 100% | ~5/18 | 김승민 | ~5/18 | 완료 |
|  | 과속 위반 저장 API·중복 방지·통합 테스트 | 100% | ~5/19 | 김승민 | ~5/19 | 완료 |
| 프론트엔드 | MainView.vue 재작업·라이트 모드 단일화·페이지 개편 | 100% | ~5/15 | 최동윤 | ~5/15 | 완료 |
|  | 관리자 대시보드 6종 신규 구축 | 100% | ~5/16 | 최동윤 | ~5/16 | 완료 |
|  | 라이트 테마 전면 적용·SideWeather.vue 구현 | 100% | ~5/18 | 최동윤 | ~5/18 | 완료 |
|  | ECharts 트리쉐이킹·차트 고도화 | 100% | ~5/19 | 최동윤 | ~5/19 | 완료 |
|  | WebSocket 클라이언트 연동 | 진행중 | - | 최동윤 | ~5/21 | 진행중 |
| 합계 | 속도 감지 기능 추가 결정 및 구현 완료, 관리자 대시보드 신규 구축 완료 | 약 90% |  |  |  |  |

▶ 기타사항

- 없음