## WBS(진척관리)
업무 구분 | 수준 | 최하위 | 가중치 | 선행 업무 | 산출물 | 자원이름 (담당자) | 계획 |  |  |  |  | 실적 |  |  |  |  | 지연업무 Catch-Up | 차이(완료율) 계획-실적 | 달성률 | 진행 상태
[7 empty] | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료 | 시작 일자 | 완료 일자 | 기간 | 완료율 | 가중치 완료
차량 흐름 분석 시스템 구축 | 1 | N | 100 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 100% | 1 | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 24 | 100% | 1 |  | 0% | 100% | 완료
1. 프로젝트 관리 | 2 | N | 5 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 100% | 0.05 | 2026-04-27 | 2026-05-28 | 24 | 100% | 0.05 |  | 0% | 100% | 완료
1.1. 프로젝트 착수 | 3 | N | 30 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.3 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.3 |  | 0% | 100% | 완료
프로젝트 수행계획서 작성 | 4 | Y | 50 |  | 프로젝트 수행계획서 | 전보경(PM) | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
킥오프 미팅 진행 | 4 | Y | 50 |  | 킥오프 회의록 | 전보경, 전원 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
1.2. 일정·범위 관리 | 3 | N | 30 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 24 | 100% | 0.3 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.3 |  | 0% | 100% | 완료
WBS 작성 및 확정 | 4 | Y | 50 |  | WBS | 전보경(PM) | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
주간 진행 모니터링 | 4 | Y | 50 |  | 주간 진행 현황 | 전보경(PM) | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 24 | 100% | 0.5 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 23 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
1.3. 의사소통·이슈 관리 | 3 | N | 40 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 24 | 100% | 0.4 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 23 | 100% | 0.4 |  | 0% | 100% | 완료
주간 진행 공유 | 4 | Y | 50 |  | 주간 보고서 | 전보경(PM) | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 24 | 100% | 0.5 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 23 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
이슈 및 위험 관리 | 4 | Y | 50 |  | 이슈 관리 대장 | 전보경(PM) | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 24 | 100% | 0.5 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 23 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
2. 분석 단계 | 2 | N | 10 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 0.1 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 0.1 |  | 0% | 100% | 완료
2.1. 요구사항 정의 | 3 | N | 50 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
요구사항 수집 및 분석 | 4 | Y | 50 |  | 요구사항 정의서 | 전보경, 전원 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
UI 프로토타입 정의 | 4 | Y | 50 |  | UI 프로토타입 | 최동윤, 박지영 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
2.2. 시스템 설계 | 3 | N | 50 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
시스템 아키텍처 정의 | 4 | Y | 34 |  | 아키텍처 정의서 | 전보경, 김승민 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.34 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
API 명세 초안 작성 | 4 | Y | 33 |  | API 명세서(초안) | 김승민, 박재웅 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.33 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
DB 설계서 작성 | 4 | Y | 33 |  | DB 설계서 | 전보경, 박지영 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.33 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
3. AI 서버 개발 | 2 | N | 20 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 18 | 100% | 0.2 | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 23 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
3.1. YOLO 차량 탐지 구현 | 3 | N | 33 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 100% | 0.33 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
YOLO 모델 환경 구성 | 4 | Y | 33 |  | 환경 구성 문서 | 전보경·박지영 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 100% | 0.33 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
차량 탐지 로직 구현 | 4 | Y | 34 |  | 탐지 모듈 소스 | 박재웅, 전보경·박지영 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 6 | 100% | 0.34 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 6 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
탐지 결과 FastAPI 연동 | 4 | Y | 33 |  | FastAPI 서버 소스 | 박재웅 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2 | 100% | 0.33 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
3.2. OCR 번호판 인식 구현 | 3 | N | 17 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 7 | 100% | 0.17 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 6 | 100% | 0.17 |  | 0% | 100% | 완료
OCR 라이브러리 적용 | 4 | Y | 50 |  | OCR 모듈 소스 | 전보경·박지영 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 6 | 100% | 0.5 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 6 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
인식 결과 후처리 로직 | 4 | Y | 50 |  | OCR 소스(완성) | 전보경·박지영 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
3.3. 속도 감지 기능 구현 | 3 | N | 50 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 5 | 100% | 0.5 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 1 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
가상 라인 A/B 설정 로직 구현 | 4 | Y | 25 |  | 가상 라인 설정 소스 | 박재웅 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 1 | 100% | 0.25 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 1 | 100% | 0.25 |  | 0% | 100% | 완료
YOLO Tracking 동일 차량 추적 | 4 | Y | 25 |  | Tracking 소스 | 박재웅 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 1 | 100% | 0.25 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 1 | 100% | 0.25 |  | 0% | 100% | 완료
속도 계산 및 위반 판정 로직 | 4 | Y | 25 |  | 속도 계산 소스 | 박재웅 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.25 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.25 |  | 0% | 100% | 완료
위반 차량 OCR 집중 처리 연동 | 4 | Y | 25 |  | OCR 연동 소스 | 박재웅 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100% | 0.25 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100% | 0.25 |  | 0% | 100% | 완료
4. 백엔드 개발 | 2 | N | 25 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 18 | 100% | 0.25 | 2026-04-28 | 2026-05-21 | 18 | 100% | 0.25 |  | 0% | 100% | 완료
4.1. 초기 구축 및 DB 연동 | 3 | N | 20 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
Spring Boot 프로젝트 세팅 | 4 | Y | 34 |  | 초기 프로젝트 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.34 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
JPA Entity·Repository 구현 | 4 | Y | 33 |  | Entity 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 100% | 0.33 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
DB 연결 및 기본 CRUD 검증 | 4 | Y | 33 |  | CRUD 테스트 결과 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 1 | 100% | 0.33 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 1 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
4.2. Detection API 개발 | 3 | N | 20 |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 8 | 100% | 0.2 | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 8 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
DTO·Validation 처리 | 4 | Y | 34 |  | DTO 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 3 | 100% | 0.34 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 3 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
감지 데이터 저장 로직 | 4 | Y | 33 |  | 저장 로직 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3 | 100% | 0.33 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
흐름 분석 서비스 연동 | 4 | Y | 33 |  | 흐름분석 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 3 | 100% | 0.33 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 6 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
4.3. 회원·게시판 기능 개발 | 3 | N | 20 |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
회원가입 기능 구현 | 4 | Y | 20 |  | 회원가입 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
로그인 기능 구현 | 4 | Y | 20 |  | 로그인 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
공지사항 기능 구현 | 4 | Y | 20 |  | 공지사항 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
게시판·댓글 기능 구현 | 4 | Y | 20 |  | 게시판 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
Q&A 기능 구현 | 4 | Y | 20 |  | Q&A 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
4.4. 중복 제거 로직 | 3 | N | 15 |  |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 5 | 100% | 0.15 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 5 | 100% | 0.15 |  | 0% | 100% | 완료
중복 제거 알고리즘 구현 | 4 | Y | 50 |  | 중복제거 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | 100% | 0.5 | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 4 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
경계 조건 단위 테스트 | 4 | Y | 50 |  | 단위 테스트 결과 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
4.5. WebSocket 실시간 처리 | 3 | N | 15 |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 6 | 100% | 0.15 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 6 | 100% | 0.15 |  | 0% | 100% | 완료
WebSocket 이벤트 브로드캐스트 | 4 | Y | 50 |  | WebSocket 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 4 | 100% | 0.5 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 4 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
연결 실패 Polling 폴백 | 4 | Y | 50 |  | 폴백 소스 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100% | 0.5 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
4.6. 속도위반 API 개발 | 3 | N | 10 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 3 | 100% | 0.1 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 3 | 100% | 0.1 |  | 0% | 100% | 완료
speed_violations 엔티티·Repository 구현 | 4 | Y | 34 |  | Entity 소스 | 김승민 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 1 | 100% | 0.34 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 1 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
속도위반 조회·저장 API 개발 | 4 | Y | 33 |  | 속도위반 API 소스 | 김승민 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 1 | 100% | 0.33 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 1 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
중복 방지 및 통합 테스트 | 4 | Y | 33 |  | 테스트 결과 | 김승민 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.33 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
5. 프론트엔드 개발 | 2 | N | 20 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-23 | 18 | 100% | 0.2 | 2026-04-29 | 2026-05-23 | 18 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
5.1. 기본 환경 구성 | 3 | N | 20 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 100% | 0.2 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
Vue.js 프로젝트 세팅 | 4 | Y | 50 |  | Vue 초기 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 6 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
라우팅·컴포넌트 구조 설계 | 4 | Y | 50 |  | 컴포넌트 설계서 | 최동윤, 박지영 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
5.2. 실시간 대시보드 구현 | 3 | N | 40 |  |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 7 | 100% | 0.4 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 7 | 100% | 0.4 |  | 0% | 100% | 완료
실시간 차량 현황 화면 | 4 | Y | 50 |  | 대시보드 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 5 | 100% | 0.5 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
WebSocket 클라이언트 연동 | 4 | Y | 50 |  | WS 클라이언트 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
5.3. 통계·관리 화면 구현 | 3 | N | 40 |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 7 | 100% | 0.4 | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 7 | 100% | 0.4 |  | 0% | 100% | 완료
시간대별 통계 차트(Chart.js) | 4 | Y | 20 |  | 차트 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
차량 번호판 검색 기능 | 4 | Y | 20 |  | 검색 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
관리자 페이지 개발 | 4 | Y | 20 |  | 관리자 소스 | 최동윤, 박지영 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
속도위반 현황 대시보드 | 4 | Y | 20 |  | 속도위반 대시보드 소스 | 최동윤 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
실시간 속도 현황 차트 | 4 | Y | 20 |  | 속도 차트 소스 | 최동윤 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 완료
6. 테스트 | 2 | N | 10 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 5 | 100% | 0.1 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 100% | 0.1 |  | 0% | 100% | 완료
6.1. 단위 테스트 | 3 | N | 40 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 100% | 0.4 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 5 | 100% | 0.4 |  | 0% | 100% | 완료
백엔드 단위 테스트 | 4 | Y | 50 |  | 단위 테스트 결과서 | 김승민, 박재웅 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
AI 서버 단위 테스트 | 4 | Y | 50 |  | 단위 테스트 결과서 | 박재웅, 최동윤·박지영 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
6.2. 통합 테스트 | 3 | N | 60 |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.6 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.6 |  | 0% | 100% | 완료
AI↔백엔드 통합 테스트 | 4 | Y | 50 |  | 통합 테스트 결과서 | 전보경, 박재웅, 김승민 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.5 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
프론트↔백엔드 통합 테스트 | 4 | Y | 50 |  | 통합 테스트 결과서 | 전보경, 최동윤, 박지영 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.5 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
7. 배포 및 준공 | 2 | N | 10 |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-06-02 | 7 | 100% | 0.1 | 2026-05-23 | 2026-06-02 | 7 | 100% | 0.1 |  | 0% | 100% | 완료
7.1. Docker 배포 | 3 | N | 40 |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 4 | 100% | 0.4 | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 4 | 100% | 0.4 |  | 0% | 100% | 완료
Docker Compose 구성 | 4 | Y | 50 |  | docker-compose.yml | 전보경, 박지영 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 2 | 100% | 0.5 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 2 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
전체 서비스 통합 배포 검증 | 4 | Y | 50 |  | 배포 가이드 | 전보경, 박지영 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 100% | 0.5 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 100% | 0.5 |  | 0% | 100% | 완료
7.2. 산출물 정리 및 발표 준비 | 3 | N | 60 |  |  |  | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 5 | 100% | 0.6 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 4 | 100% | 0.6 |  | 0% | 100% | 완료
최종 산출물 정리 | 4 | Y | 34 |  | 전체 산출물 | 전보경, 전원 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 3 | 100% | 0.34 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 3 | 100% | 0.34 |  | 0% | 100% | 완료
완료보고서 작성 | 4 | Y | 33 |  | 완료보고서 | 전보경(PM) | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2 | 100% | 0.33 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
시연 및 최종 발표 | 4 | Y | 33 |  | 발표 자료, 시연 영상 | 전보경, 전원 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | 0.33 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | 0.33 |  | 0% | 100% | 완료
Formulas:
계획 = MIN([계획, row below]:H76)
완료 일자 = MAX([완료 일자, row below]:I76)
완료 일자 = MIN([완료 일자, row below]:I17)
기간 = NETWORKDAYS([계획],[완료 일자])
기간 = NETWORKDAYS([실적],[완료 일자])
완료율 = IF(TODAY()>=[완료 일자], 1, IF(TODAY()<[계획], 0, NETWORKDAYS([계획], TODAY())/NETWORKDAYS([계획], [완료 일자])))
완료율 = IF(TODAY()>=[완료 일자], 1, IF(TODAY()<[실적], 0, NETWORKDAYS([실적], TODAY())/NETWORKDAYS([실적], [완료 일자])))